## Timeline Mensual
Mes | Fecha | Fase | Prioridad | Segmentos_Focus | Actividad_Principal_1 | Actividad_Principal_2 | KPI_Principal_1 | KPI_Principal_2 | Equipo_Size | Budget_Mensual | Horas_Tecnologia | Horas_Training
1 | 2025-01 | Preparación y Setup | Crítica | Todos | Actividades continuas de la fase | Monitoreo y optimización | Clientes contactados | Save rate mensual | 12 | $60,000.00 | 320 | 120
2 | 2025-01 | Preparación y Setup | Crítica | Todos | Actividades continuas de la fase | Monitoreo y optimización | Clientes contactados | Save rate mensual | 12 | $60,000.00 | 320 | 120
3 | 2025-03 | Piloto Medio Riesgo (Prioridad Máxima) | Crítica | Medio_Riesgo | Actividades continuas de la fase | Monitoreo y optimización | Clientes contactados | Save rate mensual | 8 | $50,000.00 | 160 | 60
4 | 2025-04 | Piloto Medio Riesgo (Prioridad Máxima) | Crítica | Medio_Riesgo | Actividades continuas de la fase | Monitoreo y optimización | Clientes contactados | Save rate mensual | 8 | $50,000.00 | 160 | 60
5 | 2025-05 | Piloto Medio Riesgo (Prioridad Máxima) | Crítica | Medio_Riesgo | Actividades continuas de la fase | Monitoreo y optimización | Clientes contactados | Save rate mensual | 8 | $50,000.00 | 160 | 60
6 | 2025-05 | Scaling Completo Medio Riesgo | Alta | Medio_Riesgo | Actividades continuas de la fase | Monitoreo y optimización | Clientes contactados | Save rate mensual | 10 | $70,000.00 | 192 | 40
7 | 2025-06 | Scaling Completo Medio Riesgo | Alta | Medio_Riesgo | Actividades continuas de la fase | Monitoreo y optimización | Clientes contactados | Save rate mensual | 10 | $70,000.00 | 192 | 40
8 | 2025-07 | Alto Riesgo Selectivo | Media-Alta | Alto_Riesgo | Actividades continuas de la fase | Monitoreo y optimización | Clientes contactados | Save rate mensual | 8 | $50,000.00 | 160 | 40
9 | 2025-08 | Alto Riesgo Selectivo | Media-Alta | Alto_Riesgo | Actividades continuas de la fase | Monitoreo y optimización | Clientes contactados | Save rate mensual | 8 | $50,000.00 | 160 | 40
10 | 2025-09 | Alto Riesgo Selectivo | Media-Alta | Alto_Riesgo | Actividades continuas de la fase | Monitoreo y optimización | Clientes contactados | Save rate mensual | 8 | $50,000.00 | 160 | 40
11 | 2025-10 | Bajo Riesgo y Optimización | Media | Bajo_Riesgo, Todos | Actividades continuas de la fase | Monitoreo y optimización | Clientes contactados | Save rate mensual | 8 | $50,000.00 | 160 | 40
12 | 2025-11 | Bajo Riesgo y Optimización | Media | Bajo_Riesgo, Todos | Actividades continuas de la fase | Monitoreo y optimización | Clientes contactados | Save rate mensual | 8 | $50,000.00 | 160 | 40

## Fases Detalladas
Fase_ID | Nombre | Duración_Meses | Mes_Inicio | Prioridad | Segmentos_Focus | Budget_Porcentaje | Actividad_Key_1 | Actividad_Key_2 | Deliverable_1 | Deliverable_2 | Criterio_Exito_1 | Criterio_Exito_2
Fase_1_Preparacion | Preparación y Setup | 2 | 1 | Crítica | Todos | 15% | Setup tecnológico y sistemas | Contratación y entrenamiento de equipos | Plataforma de retención operativa | Equipos entrenados y certificados | Sistemas operativos al 100% | Equipos entrenados (95% certificación)
Fase_2_Piloto_Medio_Riesgo | Piloto Medio Riesgo (Prioridad Máxima) | 3 | 3 | Crítica | Medio_Riesgo | 25% | Implementación piloto 30% clientes Medio Riesgo | Campañas proactivas de retención | Resultados piloto validados | Save rate real vs estimado | Save rate ≥ 25% (objetivo conservador) | Payback ≤ 3 meses
Fase_3_Scaling_Medio_Riesgo | Scaling Completo Medio Riesgo | 2 | 6 | Alta | Medio_Riesgo | 30% | Rollout completo segmento Medio Riesgo | Automatización de procesos repetitivos | 100% cobertura Medio Riesgo | Procesos automatizados operativos | Cobertura 100% Medio Riesgo | Automatización ≥ 70% procesos
Fase_4_Alto_Riesgo_Selectivo | Alto Riesgo Selectivo | 3 | 8 | Media-Alta | Alto_Riesgo | 20% | Implementación selectiva Alto Riesgo | Enfoque en clientes de alto valor | Estrategia Alto Riesgo refinada | Clientes de alto valor retenidos | Save rate ≥ 15% Alto Riesgo | Enfoque en top 20% clientes por valor
Fase_5_Bajo_Riesgo_Mantenimiento | Bajo Riesgo y Optimización | 2 | 11 | Media | Bajo_Riesgo, Todos | 10% | Implementación automatizada Bajo Riesgo | Programas de fidelización y upselling | Cobertura completa todos los segmentos | Programas de fidelización activos | Cobertura 100% todos los segmentos | Automatización ≥ 85% Bajo Riesgo

## Disclaimer y Contexto
CONTEXTO | DETALLE
⚠️ DISCLAIMER PRINCIPAL | Este roadmap está basado en business case con DATOS ESTIMADOS
Fuente Datos | Benchmarks estándar industria telecom
Propósito | Ejercicio de simulación y demostración metodológica
Para Implementación Real | Reemplazar estimaciones con datos específicos empresa
Save Rates | Alto: 20%, Medio: 35%, Bajo: 15%
Duración Implementación | 12 meses para cobertura completa
Budget Total Estimado | Basado en benchmarks industria
Recursos Humanos | 6-12 personas según fase
Datos Financieros | Confirmar budget y costos operacionales reales
Save Rates | Validar con piloto controlado antes de scaling
Recursos | Confirmar disponibilidad equipos y presupuesto
Timeline | Ajustar según capacidad real organización