## Executive Dashboard
MÉTRICA EJECUTIVA | OBJETIVO | ACTUAL | ESTADO | RESPONSABLE | FRECUENCIA
ROI Anual (%) | 242% | Pendiente | Iniciando | CFO | Mensual
Revenue Salvado Mensual (K) | $22K | Pendiente | Iniciando | Gerente Retención | Mensual
Costo Implementación (K) | $6K | Pendiente | Iniciando | Controller | Mensual
Payback Acumulado (meses) | 3.5 | Pendiente | Iniciando | CFO | Mensual
Save Rate Mensual (%) | 25% | Pendiente | Iniciando | Gerente Retención | Semanal
Clientes Contactados | 200 | Pendiente | Iniciando | Equipo Retención | Semanal
NPS Post-Intervención | 7.5 | Pendiente | Iniciando | Gerente CX | Mensual
Automatización (%) | 70% | Pendiente | Iniciando | Gerente IT | Mensual
Setup Completado | Mes 2 | Pendiente | Iniciando | PMO | Semanal
Piloto Validado | Mes 5 | Pendiente | Iniciando | Director Comercial | Mensual
Scaling Completo | Mes 8 | Pendiente | Iniciando | Gerente Retención | Mensual
Implementación Total | Mes 12 | Pendiente | Iniciando | CEO | Trimestral
⚠️ IMPORTANTE | OBJETIVOS BASADOS EN ESTIMACIONES
Validación Crítica | Confirmar con datos reales empresa | Pendiente | Crítico | Board | Inmediato

## Checklist Implementación
FASE | ACTIVIDAD | ESTADO | RESPONSABLE | FECHA_LIMITE | DEPENDENCIAS
Validación | Confirmar datos financieros reales | Pendiente | CFO | Mes 1 | Acceso datos empresa
Validación | Piloto micro save rates | Pendiente | Gerente Retención | Mes 2 | Selección muestra
Validación | Confirmar capacidades IT | Pendiente | CTO | Mes 1 | Audit infraestructura
Validación | Validar recursos humanos | Pendiente | RRHH | Mes 1 | Evaluación equipos
Setup | Configurar sistemas retención | Pendiente | Gerente IT | Mes 3 | Validación completada
Setup | Entrenar equipos retención | Pendiente | Gerente RRHH | Mes 3 | Sistemas operativos
Setup | Implementar dashboards KPI | Pendiente | Data Analyst | Mes 3 | Sistemas configurados
Setup | Documentar procesos | Pendiente | PMO | Mes 3 | Procesos definidos
Piloto | Seleccionar muestra piloto | Pendiente | Gerente Retención | Mes 4 | Setup completado
Piloto | Ejecutar campañas retención | Pendiente | Equipo Retención | Mes 5 | Muestra seleccionada
Piloto | Monitorear métricas diarias | Pendiente | Data Analyst | Mes 6 | Campañas activas
Piloto | Evaluar resultados vs objetivo | Pendiente | Director Comercial | Mes 6 | Datos suficientes
Go/No-Go | Decisión continuar post-validación | Pendiente | Board | Mes 3 | Validación completa
Go/No-Go | Decisión scaling post-piloto | Pendiente | CEO | Mes 6 | Piloto exitoso
Go/No-Go | Evaluación anual completa | Pendiente | Board | Mes 12 | Año implementación

## Alertas y Escalaciones
MÉTRICA | UMBRAL VERDE | UMBRAL AMARILLO | UMBRAL ROJO | ESCALACIÓN
Save Rate Mensual | ≥25% | 15-24% | <15% | CEO + Board
ROI Acumulado | ≥150% | 100-149% | <100% | CFO + CEO
Budget vs Plan | ≤100% | 101-110% | >110% | CFO
NPS Post-Intervención | ≥7.0 | 6.0-6.9 | <6.0 | Gerente CX
Milestone Delay | 0 días | 1-7 días | >7 días | PMO + Sponsor
REUNIONES GOVERNANCE
Board Review | Mensual | KPIs + Decisiones | CEO presenta | Todos C-Level
Steering Committee | Semanal | Operacional | PMO facilita | Equipo proyecto
Business Review | Trimestral | ROI + Strategy | CFO + CEO | Board + Sponsors

## Metodología y Disclaimer
ASPECTO | DETALLE
⚠️ DISCLAIMER CRÍTICO | Template basado en análisis con DATOS ESTIMADOS
Fuente Estimaciones | Benchmarks estándar industria telecom
Propósito Template | Demostración metodológica y estructura governance
Para Uso Real | VALIDAR todos los objetivos con datos específicos empresa
Análisis Predictivo | Múltiples algoritmos ML evaluados
Segmentación | Basada en riesgo usando percentiles
Business Case | Proyecciones financieras con benchmarks
Roadmap | Implementación estructurada por fases
Governance | Framework ejecutivo con KPIs y escalaciones
Datos Financieros | Confirmar ARPU, CAC, costos con datos reales
Save Rates | Validar efectividad con piloto muy controlado
Capacidades | Confirmar recursos IT, humanos, operacionales
Mercado Local | Validar aplicabilidad benchmarks a mercado específico
Regulaciones | Confirmar cumplimiento normativo local
Competencia | Evaluar respuesta competitiva a estrategias
Sponsor Ejecutivo | CEO o equivalente C-Level
PMO | Dedicado 100% al proyecto
Steering Committee | CEO + CFO + CCO + CTO
Equipo Core | 4-6 personas especializadas
Reporting | Semanal operacional + Mensual ejecutivo
Budget Control | Seguimiento semanal vs plan